## Sheet1
일 자 TASK | 20일(금) 오후 | 23일(월) 오전 | 23일(월) 오후 | 24(화) 오전 | 24일(화) 오후 | 25일(수) 오전 | 25일(수) 오후 | 26일(목) 오전 | 26일(목) 오후
일정 수립
ERD 작성, DB 설계
URL 설계
아이디어 회의 - 추천 알고리즘
알고리즘 설계
아이디어 회의 - 화면 구성
모델 구현 - 테이블(영화, 감독, 배우, 유저 등)
모델 구현 - 테이블(장르, 게시글)
기능 구현 - 초기 화면 구성
기능 구현 - 영화 CRUD, admin 기능
기능 구현 - 로그인, 로그아웃, 회원가입
기능 구현 - 유저 CRUD
기능 구현 - 댓글 CRUD
기능 구현 - 팔로우, 좋아요(영화, 장르)
중간 점검(모델, 기능 구현)
아이디어 회의 - 추가 기능 구현(자바스크립트)
기능 구현 - 자바스크립트 기능(스크롤, keyup 등)
아이디어 회의 - 디자인 및 화면 구성
UX 설계, 요소 배치, 화면 구성
최종 점검(예상 마감 시간 : 26일(목) 오전)
보완 및 피드백